## Distribuiçao de tarefas
Plano de Trabalho e Distribuição de Tarefas
Membro | Tarefa | Descrição
Rui Outeiro | Hardware | Montagem e soldagem do circuito completo.
Rui Outeiro | Firmware ESP32 | Código Arduino para sensores e atuadores (WiFi/HTTP, NTP, PWM, relés, validação e reconexão).
Rui Outeiro | Frontend Vue/Nuxt | Dashboard, modais e componentes (gráficos, configurações, UX).
Rui Outeiro | Integração Telegram | Bot e sistema de notificações em tempo real.
Rui Outeiro | Testes hardware | Calibração e validação de sensores.
Rui Outeiro | Documentação | Esquemas elétricos e README.
Paulo Jadaugy | API REST | Implementação de endpoints Nuxt/Nitro (sensors, config, auth).
Paulo Jadaugy | Base de dados | Schema MySQL e queries para histórico e configurações.
Paulo Jadaugy | Autenticação | JWT + bcrypt, segurança e sessões.
Paulo Jadaugy | Integração IA | Comunicação backend ↔ Flask IA.
Paulo Jadaugy | Testes API | Validação de endpoints (curl/Postman) e casos de acesso.
Paulo Jadaugy | Deploy | Configuração de servidores/serviços locais.
Emanuel Carvalho | Modelo IA | Arquitetura e treino do modelo PyTorch (feedforward, validação).
Emanuel Carvalho | Servidor Flask | API para inferência do modelo e endpoints de health/sugestões.
Emanuel Carvalho | Dataset | Recolha e preparação de dados para treino/normalização.
Emanuel Carvalho | Arduino (apoio) | Apoio no desenvolvimento do firmware, quando necessário.
Emanuel Carvalho | Testes IA | Validação do modelo e verificação de outputs/sugestões.

## Gantt Simplificado
Diagrama de Gantt Simplificado (S1 a S8)
Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Notas
Planeamento | [8 empty] | Fase 1 (Semana 1): planeamento, requisitos, arquitetura inicial e distribuição de tarefas. | bar: S1
Hardware | [8 empty] | Fase 2 (Semanas 2-3): aquisição, montagem, testes e calibração. | bar: S2 to S3
Firmware ESP32 | [8 empty] | Fase 3 (Semanas 2-4): leitura sensores, atuadores, WiFi/HTTP, config via servidor, NTP. | bar: S2 to S4
Backend API | [8 empty] | Fase 4 (Semanas 3-5): MySQL, endpoints REST, JWT, integração Telegram/IA. | bar: S3 to S5
Frontend Dashboard | [8 empty] | Fase 5 (Semanas 4-6): dashboard, gráficos, modais, responsividade. | bar: S4 to S6
Modelo IA | [8 empty] | Fase 6 (Semanas 3-5): dataset, treino PyTorch, Flask API e integração. | bar: S3 to S5
Integração | [8 empty] | Fase 7 (Semanas 5-7): integração total, end-to-end, correções e otimização. | bar: S5 to S6
Testes | [8 empty] | Fase 7 (Semanas 5-7): testes de estabilidade 24/7 e validação. | bar: S6 to S7
Documentação | [8 empty] | Fase 8 (Semanas 7-8): documentação técnica, manual, apresentação e vídeo. | bar: S7 to S8