## Diagrama
PROJECT: Aquase Sense
Datas
Data de ínicio: 28/10/2025 | 2025-10-28 |  |  |  |  | outubro | [6 empty] | novembro | [27 empty] | dezembro | [32 empty] | janeiro | [29 empty] | fevereiro
Data de fim: 06/02/2026 | 0 | time axis 2025-10-28 to 2026-02-07
Descricão | Category | Progress | Ínicio | Fim | Nº Dias | time axis 2025-10-28 to 2026-02-07
-1
Milestone 1 | Milestone |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1 | bar: 2025-11-18
Definição do problema e objetivos do AquaSense | On Track | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-08 | 5
Requisitos, sensores/atuadores e tecnologias | Low Risk | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-14 | 7
Desenho da infraestrutura computacional + esboço físico | Med Risk | 20% | 2025-11-09 | 2025-11-21 | 13
Milestone 2 | Milestone |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | bar: 2025-12-16
Montagem inicial do hardware (ESP32, fita LED, ventoinha, LDR, temp, pH) | High Risk |  | 2025-11-21 | 2025-12-07 | 17
Programação base do ESP32 (sensores, PWM da luz, ventoinha) | On Track |  | 2025-11-28 | 2025-12-14 | 17
Backend em PHP + REST + ligação MySQL (versão inicial) | Low Risk |  | 2025-11-28 | 2025-12-14 | 17
Protótipo funcional integrado (hardware + backend + BD) | Med Risk |  | 2025-12-07 | 2025-12-16 | 10
Milestone 3 | Milestone |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | bar: 2026-02-06
Estrutura final da base de dados + API definitiva | On Track |  | 2025-12-16 | 2026-01-09 | 25
Recolha de dados, limpeza e preparação para IA | Low Risk |  | 2025-12-16 | 2026-01-15 | 31
Modelo de IA para previsão de consumo energético | Med Risk |  | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 29
Plano e validação de testes (Engenharia de Software) | High Risk |  | 2026-01-09 | 2026-01-23 | 15
Integração final, ajustes e otimizações | Low Risk |  | 2026-01-23 | 2026-02-06 | 15
Relatório final, slides, vídeo, poster e ensaio da apresentação | Med Risk |  | 2026-01-23 | 2026-02-06 | 15